| BÀI TẬP CUỐI KỲ |  |
| --- | --- |
| Môn: Các chủ đề nâng cao trong Công nghệ phần mềm |  |
| Tổng số điểm: 100 | Học kỳ: 2 – Năm học: 2020-2021 |
| Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Vũ |  |
| Tên SV: Phạm Lương Quân | MSSV: 1612531 |

Cuối kỳ gồm hai phần (1) thi cuối kỳ và (2) bài tập cuối kỳ.

Sinh viên cam kết không trao đổi, không chia sẻ bài làm của mình với bất kỳ ai trong suốt thời gian làm bài. Nếu bài làm của sinh viên có những đoạn, những câu giống bài khác, sinh viên sẽ bị 0 điểm bài thi.

Sinh viên cần xác nhận cam kết trên để tiếp tục:

Tôi xác nhận (dùng  để xác nhận)

Tôi không xác nhận

Giả sử bạn đang là trưởng dự án (project manager) cho một công ty chuyên về phát triển và cung cấp các dịch vụ phần mềm hỗ trợ nông dân trong việc quản lý sản xuất và phân phối sản phẩm nông nghiệp. Công ty có tên Bạn Nhà Nông hay BNN. Giám đốc công ty có kế hoạch phát triển ứng dụng hailua.com.vn để hỗ trợ nông dân quảng bá và bán các sản phẩm nông nghiệp. Mô hình hoạt động giống như ebay.com.

Nay Giám đốc yêu cầu bạn phải đưa ra các ước lượng về chi phí, nhân công, và thời gian khác nhau để xem xét có nên đầu tư hay không, để tính bao lâu thì có lợi nhuận và lợi nhuận là bao nhiêu.

Bạn đã ước lượng kích thước của dự án dùng FPA là 1500 FP. Hệ thống dự kiến viết bằng Perl, nên quy đổi ra khoảng 31,5 KSLOC (giả sử 21 SLOC/FP cho ngôn ngữ Perl).

Các tham số khác như sau:

- Khách hàng không bắt buộc nhóm của bạn phải theo chuẩn hay ràng buộc chặt chẽ.

- Nhóm của bạn đã thực hiện những dự án phát triển hệ thống tương tự trước đó. Kinh nghiệm của nhóm với ngôn ngữ lập trình và môi trường làm việc là khoảng 3 năm.

- Công ty đã đạt chuẩn CMMI Level 2 (dự án sẽ theo quy trình của công ty)

- Tất cả nhân viên đều làm việc trong cùng một phòng

Công ty đã phát triển các dự án tương tự và thu thập được dữ liệu như sau:

| Dự án | Actual FP | Actual Effort (PM) | Actual Schedule (Month) | Schedule constant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 4 | 4 | 2.94 |
| 2 | 134 | 7 | 3 | 2.13 |
| 3 | 600 | 18 | 6 | 2.58 |
| 4 | 200 | 13 | 3 | 1.86 |
| 5 | 750 | 30 | 5 | 2 |
|  |  |  |  | Schedule contant trung bình = 2.3 |

- (10 điểm) Uớc lượng effort, schedule, và staff cho dự án theo phương pháp năng suất trung bình (productivity index)

Lưu ý: staff ở đây là trung bình và tính bằng PM/Tháng.

- Tính Productivity dựa vào số liệu các dự án tương tự:

Productivity =  PMFP = 721804 ≈ 0.04  PMFP

- Tính Effort:

Effort = Size (FP) * Productivity (PMFP) = 1500 * 0.04 = 60 (PM)

- Tính Schedule: schedule constant= Schedule3KSLOC  của các dự án trước  trung bình

Schedule = schedule constant * 3KSLOC = 2.3 * 331.5 = 7.26 (month)

- Tính Staff:

Staff = EffortSchedule = 607.26 = 8.26 ≈ 9 person

- (20 điểm) Uớc lượng effort, schedule, và staff cho dự án theo phương pháp truy hồi tuyến tính (linear regression). Nhận xét độ tin cậy của kết quả theo phương pháp này (có nên dùng kết quả từ phương pháp này không và vì sao?).

- Dựa vào biểu đồ Effort Regression

y = 0.033x + 2.5048,    R2 = 0.8877

Với y là Effort (PM) và x là FP

- Tính Effort dự án hailua:

Effort = 0.033 * FP + 2.5048 = 0.033*1500 + 2.5048 ≈ 52 (PM)

- Tính Schedule

Schedule = 0.033 * Effort + 2.5048 = 0.033 * 52+ 2.5048 = 4.22 (month)

- Tính Staff

Staff = EffortSchedule = 524.22 = 12.322 ≈ 13 person

- Nhận xét độ tin cậy của kết quả theo phương pháp này (có nên dùng kết quả từ phương pháp này không và vì sao): có thể sử dụng kết quả từ phương pháp này vì   R2 là giá trị đánh giá tính nhất quán của các dự liệu y và x trong mô hình Linear Regression nằm trong khoảng 0.7 ≤  R2 = 0.8877 ≤ 0.9 thể hiện mô hình có tính tương quan cao, mô hình nhất quán  độ chính xác của mô hình cao.

- (40 điểm) Ước lượng dự án trên dùng COCOMO II: tính effort, schedule, và staff. Giả định rằng ngoài các tham số trên, các tham số còn lại đều có giá trị binh thường (Nominal).

- Tính Effort:

PM = A * SizeE * i=1NEMi

Trong đó:

- Size: 31.5 KSLOC

- E = B + 0.01 * j=15SFj = 0.91 + 0.01 * (3.72 + 3.04 + 4.24 + 3.29 + 4.68)

= 1.0997

- A = 2.94, B = 0.91: constant

- SF: PREC = 3.72, FLEX = 3.04, RESL = 4.24, TEAM =3.29, PMAT = 4.68 là 5 Scale factors, lấy các giá trị norminal

- EM: 17 Effort multipliers lấy giá trị norminal 1.0

Effort = PM = 2.94 * 31.51.0997* i=1171.0 ≈ 131 (PM)

- Tính Schedule:

TDEV = C * PMF * SCED%

Trong đó

- F = D + 0.2 * 0.01 * j=15SFj = D + 0.2 * (E – B)

= 0.31794

- C = 3.67, D = 0.28

- SCED = 100% (norminal)

TDEV = 3.67 * 1310.31794 * 100% ≈ 17.3 (month)

- Tính Staff:

Staff = EffortSchedule = 13117.3 = 7.57 ≈ 8 person

- (20 điểm) Tiếp tục câu 3, nếu Giám đốc cho phép bạn phân công những lập trình viên có khả năng cao (Very High) và có 6 năm kinh nghiệm với ứng dụng tương tự (applications experience) thì effort ước lượng sẽ là bao nhiêu? Nhiều hơn so với ước lượng trong câu 3 hay ít hơn? Vì sao (nhiều hay ít hơn như thế)?

- Dữ liệu thay đổi:

- Những lập trình viên có khả năng cao (Very High):

+ Thay đổi Effort multipliers PCAP Norminal  Very High: PCAP = 0.76

- Có 6 năm kinh nghiệm với ứng dụng tương tự:

+ Thay đổi Effort multipliers AEXP Norminal  Very High: AEXP = 0.81

- Tính lại Effort:

Effort = PM = 2.94 * 31.51.0997* 0.76 * 0.81* i=1151.0

≈ 81 (PM)

- Kết luận; Effort ước lượng sẽ ít hơn kết quả thực hiện ở câu 3 vì có sự thay đổi về PCAP và AEXP (giảm values)  giảm Effort

- (10 điểm) Nêu một vài hạn chế của phương pháp trong câu 2. so với phương pháp trong câu 3. ở trên đối với bài toán ước lượng cho dự án này.

- Mô hình hồi quy tuyến tính Linear regression yêu cầu phải data có ít nhất 3 projects để thiết lập regression, phụ thuộc vào data thu thập được từ các project đã từng thực hiện trước đó.

- Sai số lớn nếu có data gây nhiễu ảnh hưởng đến regression

- Hệ số trong biểu thức Regression có thể âm gây ra tính toán sai

- Không sử dụng Linear regression để ước lượng các dự án lớn

- (10 điểm cộng) Nếu dự án này thực hiện theo phương pháp Scrum, bạn sẽ chia các mốc thời gian như thế nào? (giả sử bạn dùng schedule/thời gian phát triển dự án ở câu 3)

17.3 month

- 2 tháng đầu: Thu thập các yêu cầu của sản phẩm (Product Backlog). Lập team để phát triển sản phẩm. Lựa chọn Product Owner, người có khả năng trao đổi, bao quát công việc, sắp xếp ưu tiên nhiệm vụ. Đề xuất Scrum Master và thảo luận chi tiết các yêu cầu, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

- 1 tháng tiếp theo: Ước lượng đầy đủ các yêu cầu của sản phẩm. Phân chia sản phẩm theo Product Backlog. Ước lượng chi tiết từng Backlog

- 1 tháng tiếp theo: Lên kết hoạch phát triển các vòng lặp Sprint – 1 tháng. Thảo luận kế hoạch phát triển sprint với các thành viên trong team. Xác định mục tiêu của sprint là gì, sẽ đạt được gì, phân tích các yêu cầu của sprint một cách rõ ràng.

- 12 tháng tiếp theo: Thực hiện các vòng lặp Sprint để hoàn thành một số chức năng, mục đích nào đó trong toàn bộ hệ thống. Các tác vụ trong sprint được chia ra thành các danh mục, đội làm việc sẽ phát triển và đánh giá lại sao cho đạt được mục đích ban đầu

trong khoảng thời gian đề ra.

- 1,3 tháng cuối: Hoàn thiện và bàn giao sản phẩm cho phía khách hàng