| BÀI TẬP CUỐI KỲ |  |
| --- | --- |
| Môn: Các chủ đề nâng cao trong Công nghệ phần mềm |  |
| Tổng số điểm: 100 | Học kỳ: 2 – Năm học: 2020-2021 |
| Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Vũ |  |
| Tên SV: Phạm Lương Quân | MSSV: 1612531 |

Cuối kỳ gồm hai phần (1) thi cuối kỳ và (2) bài tập cuối kỳ.

Sinh viên cam kết không trao đổi, không chia sẻ bài làm của mình với bất kỳ ai trong suốt thời gian làm bài. Nếu bài làm của sinh viên có những đoạn, những câu giống bài khác, sinh viên sẽ bị 0 điểm bài thi.

Sinh viên cần xác nhận cam kết trên để tiếp tục:

Tôi xác nhận (dùng  để xác nhận)

Tôi không xác nhận

Giả sử bạn đang là trưởng dự án (project manager) cho một công ty chuyên về phát triển và cung cấp các dịch vụ phần mềm hỗ trợ nông dân trong việc quản lý sản xuất và phân phối sản phẩm nông nghiệp. Công ty có tên Bạn Nhà Nông hay BNN. Giám đốc công ty có kế hoạch phát triển ứng dụng hailua.com.vn để hỗ trợ nông dân quảng bá và bán các sản phẩm nông nghiệp. Mô hình hoạt động giống như ebay.com.

Nay Giám đốc yêu cầu bạn phải đưa ra các ước lượng về chi phí, nhân công, và thời gian khác nhau để xem xét có nên đầu tư hay không, để tính bao lâu thì có lợi nhuận và lợi nhuận là bao nhiêu.

Bạn đã ước lượng kích thước của dự án dùng FPA là 1500 FP. Hệ thống dự kiến viết bằng Perl, nên quy đổi ra khoảng 31,5 KSLOC (giả sử 21 SLOC/FP cho ngôn ngữ Perl).

Các tham số khác như sau:

- Khách hàng không bắt buộc nhóm của bạn phải theo chuẩn hay ràng buộc chặt chẽ.

- Nhóm của bạn đã thực hiện những dự án phát triển hệ thống tương tự trước đó. Kinh nghiệm của nhóm với ngôn ngữ lập trình và môi trường làm việc là khoảng 3 năm.

- Công ty đã đạt chuẩn CMMI Level 2 (dự án sẽ theo quy trình của công ty)

- Tất cả nhân viên đều làm việc trong cùng một phòng

Công ty đã phát triển các dự án tương tự và thu thập được dữ liệu như sau:

| Dự án | Actual FP | Actual Effort (PM) | Actual Schedule (Month) | Schedule constant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 4 | 4 | 2.94 |
| 2 | 134 | 7 | 3 | 2.13 |
| 3 | 600 | 18 | 6 | 2.58 |
| 4 | 200 | 13 | 3 | 1.86 |
| 5 | 750 | 30 | 5 | 2 |

- (10 điểm) Uớc lượng effort, schedule, và staff cho dự án theo phương pháp năng suất trung bình (productivity index)

Lưu ý: staff ở đây là trung bình và tính bằng PM/Tháng.

- Tính Productivity dựa vào số liệu các dự án tương tự:

Productivity =  PMFP = 721804 ≈ 0.04  PMFP

- Tính Effort:

Effort = Size (FP) * Productivity (PMFP) = 1500 * 0.04 = 60 (PM)

- Tính Schedule: schedule constant trung bình = Schedule3KSLOC  =2.3 của các dự án trước

Schedule = schedule constant * 3KSLOC = 2.3 * 331.5 = 7.26 (month)

- Tính Staff:

Staff = EffortSchedule = 607.26 = 8.26

- (20 điểm) Uớc lượng effort, schedule, và staff cho dự án theo phương pháp truy hồi tuyến tính (linear regression). Nhận xét độ tin cậy của kết quả theo phương pháp này (có nên dùng kết quả từ phương pháp này không và vì sao?).

- (40 điểm) Ước lượng dự án trên dùng COCOMO II: tính effort, schedule, và staff. Giả định rằng ngoài các tham số trên, các tham số còn lại đều có giá trị binh thường (Nominal).

- (20 điểm) Tiếp tục câu 3, nếu Giám đốc cho phép bạn phân công những lập trình viên có khả năng cao (Very High) và có 6 năm kinh nghiệm với ứng dụng tương tự (applications experience) thì effort ước lượng sẽ là bao nhiêu? Nhiều hơn so với ước lượng trong câu 3 hay ít hơn? Vì sao (nhiều hay ít hơn như thế)?

- (10 điểm) Nêu một vài hạn chế của phương pháp trong câu 2. so với phương pháp trong câu 3. ở trên đối với bài toán ước lượng cho dự án này.

- (10 điểm cộng) Nếu dự án này thực hiện theo phương pháp Scrum, bạn sẽ chia các mốc thời gian như thế nào? (giả sử bạn dùng schedule/thời gian phát triển dự án ở câu 3)